## Matriz de Evaluación
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
[10 empty] | 1 a 10 | Tolerable
|  | Entidad |  | Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S | [5 empty] | 10.1 a 15 | Gestionable
|  | Período de evaluación |  | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 | [5 empty] | 15.1 + | No tolerable
No. | Tipo Objetivo | Ref. | Área evaluada | Eventos identificados | Descripción del Riesgo | Evaluación |  | Riesgo Inherente (RI) | Valor Control Mitigador | Riesgo Residual (RR) | Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo | Observaciones
[6 empty] | Probabilidad | Severidad
1 | Estratégico | E-1 | Manual de funciones | Perfil de puestos | Que no estén definidas con claridad las funciones de los nuevos puestos en el manual de funciones y procedimientos | 5 | 3 | 15 | 2 | 7.5 | Actualización periódica de Manuales de funciones.
2 | Estratégico | E-2 | Proyectos | Formulación de proyectos | Que no existe personal para formular y gestionar proyectos específicamente | 5 | 4 | 20 | 1 | 20 | Si existen lineamientos pero no se existe personal capacitado para la formulación y gestión de proyectos
3 | Estratégico | E-3 | Presupuesto | Recursos financieros | Que nos limitamos a la continuidad de proyectos por falta de fondos. | 5 | 5 | 25 | 1 | 25 | No se le dan continuidad a los proyectos culminados por falta de recursos.
4 | Estratégico | E-4 | Servicios | Recurso humano | Que no se cuenta recurso humano para atender la demanda de los usuarios hacia los servicios. | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | Búsqueda de apoyo financiero para contratación de nuevos perfiles y ampliación de horarios.
5 | Estratégico | E-5 | Administrativa | Gobernanza | Que se cuenta con poco empoderamiento de lideres comunitarios en la ejecución de proyectos. | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | Coordinaciones a través de contracciones de nuevos perfiles para fortalecer los enlaces y promover la participación activa comunitaria
6 | Operativo | O-1 | Procesos | Nomenclatura | Que no existe una nomenclatura contable para los registros de las cuentas. | 5 | 3 | 15 | 2 | 7.5 | Estandarización de procesos y registros contables de manera informal.
7 | Operativo | O-2 | Administrativo | Control Interno | Que es existen deficiencias en cuanto a las herramientas o formas establecidas para el proceso de control interno a nivel institucional. | 5 | 4 | 20 | 2 | 10 | Contratación de personal calificado para capacitar y fortalecer la herramienta de evaluación a nivel interno .
8 | Operativo | O-3 | Administrativo | Salario | Que existe deserción laboral inseguridad salarial. | 5 | 5 | 25 | 1 | 25 | Gestionar aumento de presupuesto para nivelar salario de acuerdo al nivel académico.
9 | Operativo | O-4 | Administrativo | Alianzas y convenios | Que existe deficiencia para lograr alianzas y convenio institucionales para la dotación de profesionales del ejercicio profesional supervisado (EPS) multidisciplinario | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | Escasa respuesta de las academias hacia solicitudes realizas por la institución.
10 | Operativo | O-5 | Procesos | Manual de Procedimientos Internos. | Que no están actualizados los manuales de procedimientos y no se cumple con la aplicación total de estos. | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | Actualización y supervisión en la aplicación de manuales de procedimientos.
11 | Operativo | O-6 | Procesos | Recursos humano | Que no se cuenta con profesional requerido en el área local para laborar en la entidad | 5 | 5 | 25 | 4 | 6.25 | Se ha gestionado reclutamiento fuera del área local para cubrir los servicios.
12 | Operativo | O-7 | Financiero | Mobiliario y equipo | Que se tiene dificultad en equipar o renovar mobiliario y equipo en deterioro por recursos financieros . | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | Gestión para dotación de mobiliario a entidades no gubernamentales.
13 | Normativo | N-1 | Administrativo | Plan estratégico | Que no se reestructura periódicamente el plan estratégico en los ejes de educación y administración sustentable de recursos pero si en el área de salud | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | Se ha implementado el plan estratégico en los tres ejes de trabajo, en la cual el área de salud ha tenido un alcance alto en cuanto al cumplimento.
14 | Informativo | I-1 | Informativo | Línea basal | Que se encuentra con desactualización de línea basal. | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | No se cuenta con formatos estandarizados para la tabulación estadística y publicación de información
CONCLUSIÓN: Derivado de los riesgos detectados en la organización se ha concluido que existen deficiencias en la perforación de puestos, formulación de proyectos, gestión financiera, reclutamiento de recurso humano, empoderamiento en gobernanza local, nomenclatura contable, herramientas para el proceso de control interno a nivel institucional, gestión y aceptación de la academia a nuestros proyectos, equipamiento de inmobiliario, en las áreas de trabajo por lo cual es necesario la creación, actualización, aplicación y sistematización en la tres a reas de trabajo para mitigar crisis a nivel institucional.
|  |  | Nombre del Responsable |  | Rosario Emricia Ramírez Ovalle
Firma:

## Mapa
MAPA DE RIESGOS
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | E5
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Severidad
Probabilidad y Severidad
[8 empty] | 1 |  | Resumen | Probabilidad | Severidad | Punteo
[8 empty] | 2 | Estratégicos |  | 4.6 | 3.6 | 16.56
[8 empty] | 3 | Operativos |  | 5 | 3.2857 | 16.4286
[8 empty] | 4 | Cumplimiento |  | 4 | 3 | 12
[9 empty] | Informativo |  | 4 | 1 | 4
[11 empty] | 4.4 | 2.7214 | 12.2471
C1
E3
E2
O4
O1
O2
E5
E4
E1
O3
O5
O6
O7
N1
I1

## Plan de Trabajo
9
PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS
| Entidad | Asociación "Hermana Tierra" O.N.L.U.S
| Período del Plan | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
| (1) |  | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
No. | Riesgo | Ref. Tipo Riesgo | Nivel de Riesgo Residual | Controles Recomendados | Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo | Prioridad de implementación | Área evaluada y eventos Identificados | Controles a ser implementados | Recursos Internos o Externos | Puesto Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentarios
1 | Que no estén definidas con claridad las funciones de los nuevos puestos en el manual de funciones y procedimientos | E-1 | 7.5 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3. Controles de supervisión que considere la entidad para el funcionamientos del control interno | Actualización periódica de Manuales de funciones. | Baja | Manual de funciones Perfil de puestos | Que: Se realicen actualizaciones del Manual de Funciones Como: El Auditor interno revisara y actualizara el manual de funciones, acorde a la creación de nuevos perfiles para puestos y puestos ya existentes. Quien: Auditor Interno Cuando: Semestral | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Auditor Interno. | 2022-01-02 | 2022-12-31
2 | Que no existe personal para formular y gestionar proyectos específicamente | E-2 | 20 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3.Controles sobre gestión de recursos humanos 4. Control de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión . | Si existen lineamientos pero no se existe personal capacitado para la formulación y gestión de proyectos | Alta | Proyectos Formulación de Proyectos | Que: Convocatorias, evaluación de personal Como: A través de coordinación gestionar presupuesto para contracción de personal y/o capacitación de personal administrativo para la creación y ejecución de proyectos. Quien: Coordinador (a) general Cuando: Anual | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico Recurso externo. | Coordinador(a) General | 2022-01-02 | 2022-12-31
3 | Que nos limitamos a la continuidad de proyectos por falta de fondos. | E-3 | 25 | 1. Actualización y aprobaciones 2.control sobre gestión de recursos humanos 3.Segregaciones de funciones 4. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. | No se le dan continuidad a los proyectos culminados por falta de recursos. | Alta | Presupuesto Rece rusos Financiero | Que: Objetivos de calidad, Escenarios estratégicos y planificaciones Como: Que la coordinación general gestiones fondos y/o rubros para darle continuidad a los proyectos. Quien: Coordinación General Cuando: Anual | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Coordinador(a) General | 2022-01-02 | 2022-12-31
4 | Que no se cuenta recurso humano para atender la demanda de los usuarios hacia los servicios. | E-4 | 4 | 1. Actualización y aprobaciones 2.Revision de desempeño operativo y estratégico 3. Control sobre gestión de recursos humanos. 4.Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. | Búsqueda de apoyo financiero para contratación de nuevos perfiles y ampliación de horarios. | Baja | Servicios Recurso humano | Que: Valorar recurso humano, fortalecimiento y desarrollo de los recursos. Como: La administración reclutara recurso humano para los servicios que se encuentren decadentes de personal. Quien: Coordinador de salud Cuando: Anual | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Coordinador de salud | 2022-01-02 | 2022-12-31
5 | Que se cuenta con poco empoderamiento de lideres comunitarios en la ejecución de proyectos. | E-5 | 2 |  | Coordinaciones a través de contracciones de nuevos perfiles para fortalecer los enlaces y promover la participación activa comunitaria | Baja | Administrativa Gobernanza | [5 empty] | La pobra o nula educación en lideres comunitarios pone en riesgo la sostenibilidad de los proyectos.
6 | Que no existe una nomenclatura contable para los registros de las cuentas. | O-1 | 7.5 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3.Controles sobre gestión de recursos humanos 4. Control de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión . | Estandarización de procesos y registros contables de manera informal. | Baja | Procesos Nomenclatura | Que: Organización, control y codificación de cuentas bancarias. Como: El contador general estandarizara procesos para el adecuado registro de las cuentas. Quien: Coordinar financiero Cuando: Semestralmente | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Coordinación Financiero | 2022-01-02 | 2022-12-31
7 | Que es existen deficiencias en cuanto a las herramientas o formas establecidas para el proceso de control interno a nivel institucional. | O-2 | 10 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3.Controles sobre gestión de recursos humanos 4. Control de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión . 5.Instrucciones por escrito 6.Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno | Contratación de personal calificado para capacitar y fortalecer la herramienta de evaluación a nivel interno . | Baja | Administrativo Control Interno | Que: Estrategias, Herramientas, directrices, supervisiones y monitoreos . Como: A la auditoria interna realizar de manera de periódico monitoreos de controles y registros sobre los procesos institucionales . Quien: Auditoria Interna Cuando: Cuatrimestralmente | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Auditoria Interna | 2022-01-02 | 2022-12-31
8 | Que existe deserción laboral inseguridad salarial. | O-3 | 25 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3.Controles sobre gestión de recursos humanos 4. Control de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión . 5.Instrucciones por escrito 6.Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno | Gestionar aumento de presupuesto para nivelar salario de acuerdo al nivel académico. | Alta | Administrativo Salario | Que: Fondos, apoyo de entidades extrajeras Como: a la coordinación general gestionar apoyo a diferentes entidades con el propósito de no perjudicar la deserción laboral . Quien: Coordinador general Cuando: Anual | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico Recurso externo. | Coordinador(a) General | 2022-01-02 | 2022-12-31
9 | Que existe deficiencia para lograr alianzas y convenio institucionales para la dotación de profesionales del ejercicio profesional supervisado (EPS) multidisciplinario | O-4 | 10 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3.Controles sobre gestión de recursos humanos . | Escasa respuesta de las academias hacia solicitudes realizas por la institución. | Baja | Administrativo Alianzas y convenios | Que: Aliados estratégicos, Expectativas comunes, relaciones en común. Como: El coordinador realizara gestiones a la academia para reclutar a estudiantes en fases de ejercicio profesión supervisado. Quien: Coordinador General Cuando: Semestral | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico Recurso externo. | Coordinador(a) General | 2022-01-02 | 2022-12-31
10 | Que no están actualizados los manuales de procedimientos y no se cumple con la aplicación total de estos. | O-5 | 10 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3. controles de supervisión que considere la entidad para el funcionamientos del control interno | Actualización y supervisión en la aplicación de manuales de procedimientos. | Baja | Procesos Manual de procedimientos internos | Que: Recabar información ,procesar, revisar , procesar y aprobar actualización. Como: Al auditor interno se encargara de actualizar los manuales de procedimientos y supervisar la aplicación de cada uno de los procesos. Quien: Auditor Interno Cuando: Trimestralmente | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Auditoria Interna | 2022-01-02 | 2022-12-31
11 | Que no se cuenta con profesional requerido en el área local para laborar en la entidad | O-6 | 6.25 |  | Se ha gestionado reclutamiento fuera del área local para cubrir los servicios. | Baja | Procesos Recurso humano | [5 empty] | Se extiende la convocatoria a los lugares aledaños y/o fuera de la localidad
12 | Que se tiene dificultad en equipar o renovar mobiliario y equipo en deterioro por recursos financieros . | O-7 | 10 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Revisión del desempeño operativo y estratégico. 3.Controles físicos sobre recursos y bienes. | Gestión para dotación de mobiliario a entidades no gubernamentales. | Baja | Financiero Mobiliario y Equipo | Que: Monitorio y manejo del uso de mobiliario. Como: El área administrativa gestionara procesos para adquirir mobiliario y equipo. Quien: Área Administrativa Cuando: Anual | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico Recurso externo. | Área Administrativa | 2022-01-02 | 2022-12-31
13 | Que no se reestructura periódicamente el plan estratégico en los ejes de educación y administración sustentable de recursos pero si en el área de salud | N-1 | 4 | 1. Actualizaciones y aprobaciones 2. Segregación de funciones 3. controles de supervisión que considere la entidad para el funcionamientos del control interno | Se ha implantado el plan estratégico en los tres ejes de trabajo, en la cual el área de salud ha tenido un alcance alto en cuanto al cumplimento. | Baja | Administrativo Plan estratégico | Que: Monitoreo, supervisión y avances de plan estratégico . Como: El coordinador general evaluara, supervisara, propiciara el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los ejes de trabajo . Quien: Coordinador General . Cuando: Anual | Recursos internos: Materiales (Equipo de oficina y suministros de oficina) Humano y tecnológico | Coordinador(a) General | 2022-01-02 | 2022-12-31
14 | Que se encuentra con desactualización de línea basal. | I-1 | 4 |  | No se cuenta con formatos estandarizados para la tabulación estadística y publicación de información | Baja | Informativo Línea Basal | [5 empty] | Se procederá a la creación de formatos para recopilación de informe desde la creación de la institución hasta la fecha actual
| Nombre del Responsable |  |  | Rosario Emirica Ramírez Ovalle
Firma:

## Plan Continuidad
GUÍA
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
| Entidad: | Entidad ABC
| Fecha de Continuidad | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
No. | Riesgo | Sub tema | Nivel de tolerancia | Método de Monitoreo | Frecuencia de Monitoreo | Responsable | Severidad del Riesgo
1
2
Nombre del Responsable de Continuidad:
Firma de Responsable de Continuidad: